## Ark1
OVERSIGT OVER RENOVERINGSOPGAVER I GILDEBORGEN |  |  |  |  | 13.09.2021
Maleopgaver inde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Garderobe |  | x | x
Toilet1 st. |  |  |  | x
Toilet2 st. |  |  |  | x
Hall |  | x
Gildehal | OK
Dagligstue | OK
Spisestue loftrep.
Mellemgang t anretterkøkken |  | x
Anretterkøkken |  | x
Kældergang |  |  |  |  | måske
Fyrrum | OK
Mellemgang t/ kælderkøkken | OK
Køkken | OK
Depotrum i kælder | OK
Pejsestue | OK
Laugstue | OK
Toilet kælder | OK
Depotrum i laugsstuen | OK
Sternbrædder skuret | x
Huset udvendigt
Huset hvide mure |  |  | x
Huset sokkel |  | x
Hoveddør afslibes og males |  | x
Gelænder afslibes og males |  | x
Ventilationshuller u/tag | x
Parkeringsopmærkning/asfalt
Køkkenudsugning | er i gang
Plankeværk males/vaskes |  | x
Dørtrin nødtrappe t/ gildehal | x
1/2 lilje v/hoveddør fjernes | x
Redskabsskur træværk/jord
Male trævinduet på bagsiden | x
Huset indvendigt
Varmt vand toilet | OK
Dørgreb toilet 2 løst | OK
Gulvrep. i Hall | x
Spot i Hall ? | x
Højtaler i Hall ? | x
Gildehal - fugt sydvæg | x
Stole i gildehal GH | OK
Defekt lysdæmper i gildehal | x
Dørtrin Gang/Spisestue |  | x
Spisestuen gulv rep. | x
Anretterkøkken bordplade
Brusevandhane køkken skiftes | OK
Kældergang -fugt |  | x
Kældergang - fodlister |  | x
Radiatorer skiftes
Separat EL måler til DPI | er i gang
Modernisering af varmesystem
Projektor til gildehallen | x
Isolering af varmerør. | x
Haven
Vedligeholdelse af haven |  | x
Stenbelægning v/dagligstuen | x
Robotplæneklipper. | x
Stenkant ved pavillon |  | x
Note on A10: Jørn: der ses revner i loftet, men indtil vider holdes det under opservation
Note on A22: Jørn: Males af Jørgen Orlien og Jørn A i dette efterår
Note on A25: Jørn: Soklen rengøres og males hvert forår.
Note on A33: Jørn: Hvis en ny lilje i samme størrelse kan findes skal den op i stedet.
Note on A34: Jørn: Så længe træet i skuret ikke ses påvirket, foretager vi os ikke noget.
Note on A39: Jørn: Jørgen Orlien undersøger om det er muligt at reparere.
Note on A40: Jørn: Mangler kun en pære
Note on A41: Jørn: Tages ned inden der skal males.
Note on A42: Jørn: Sven O undersøger hvor det kommer fra.
Note on A46: Jørn: Jørgen orlien undersøger mulighed for at reparere.
Note on A51: Jørn: Indtil videre sættes termostaterne på 3 for at sikre en rimelig temperatur i rummene. Vi tager sagen op igen til næste møde.
Note on A53: Jørn: Tages der stilling til senere, hvis det viser sig nødvendigt.
Note on A55: Jørn: Sven O konstaterer at varmerørene i rummet under hovedtrappen ikke er isoleret.
Note on A57: Jørn: Primært opretning af stenkant bed langs græsplænen.
Note on A58: Jørn: skal planeres af hensyn til robotplæneklipper.
Note on A60: Jørn: Stenene skal rettes adgangsforholdene forbedres ved indgangen ved skuret.